## Resumen
Plan de implementación de IngenIA365ERP — COOFLOPAL
Versión 1 · 19/09/2026 · elaborado por IngenIA 365 (Jorman Copete) para la Gerencia y el equipo de COOFLOPAL. Se mantiene en este libro: los cambios acordados en el seguimiento semanal se registran aquí.
ADVERTENCIA: los tiempos de este plan son estimados; sin embargo, constituyen la base de trabajo para salir en vivo el martes 01/12/2026 únicamente con IngenIA365ERP. El paralelo con el aplicativo actual termina el sábado 28/11/2026. Cualquier desvío se registra en la bitácora y se escala a Gerencia en el seguimiento semanal.
1. Propósito
Poner en operación IngenIA365ERP en COOFLOPAL en los módulos de Nómina, Contabilidad, Comercial y Cartera financiera, con el personal capacitado y los datos parametrizados y conciliados, de modo que desde el 01/12/2026 toda la operación se registre únicamente en el nuevo sistema. El plan combina tres etapas por módulo: parametrización y configuración, capacitación por proceso y un paralelo con el aplicativo actual que permite interiorizar el manejo y detectar inconsistencias antes de la salida en vivo.
2. Alcance por módulo
Módulo | Inicio | Fin de parametrización | Paralelo con el aplicativo actual | Corte del paralelo | Nº de tareas | Hoja
Nómina | 2026-09-12 | 2026-09-26 | del 27/09 al 28/11 | 2026-11-28 | 40 | Nómina
Contabilidad | 2026-09-26 | 2026-10-31 | del 01/11 al 28/11 | 2026-11-28 | 43 | Contabilidad
Comercial | 2026-09-26 | 2026-10-31 | del 01/11 al 28/11 | 2026-11-28 | 37 | Comercial
Cartera financiera | 2026-10-24 | 2026-11-10 | del 11/11 al 28/11 | 2026-11-28 | 39 | Cartera financiera
Nómina: planes (quincenal), conceptos, parámetros legales 2026, retención por plan, EPS/ARL/pensiones/cesantías/cajas, empleados, períodos, novedades, liquidación (calcular → revisar → aprobar; la aprobación genera el comprobante contable NM) y reportes.
Contabilidad (entrega E1 en producción desde el 19/09): configuración inicial con el catálogo PUC Solidario (CUIF de la Supersolidaria, 2.110 cuentas) o PUC Comercial, nivel de movimiento 5 o 6, plan de cuentas con auxiliares propios, tipos de comprobante, períodos, comprobantes y borradores con control de cuatro ojos. Pendiente del proveedor: informes contables y estados financieros (entrega E2) e integración contable automática de Cartera, Inventario/Comercial, Tesorería y CDT (entrega E3), ambas con fecha por confirmar.
Comercial (menú Inventario y Tesorería): productos, grupos, bodegas, ubicaciones, puntos de venta, turnos, vendedores, descuentos, listas de precios, comisiones, tipos de movimiento, movimientos, facturación, kardex e inventario valorizado; cheques, facturas CxP/CxC, flujo de caja.
Cartera financiera (créditos y aportes): líneas de crédito, códigos de movimiento, tasas, provisión y calificación, zonas, SIPLA, periodicidad, cuentas de cartera, asociados, solicitudes, desembolsos, recaudos, mora y cobro, causación, calificación, descuento por nómina, extractos y cartera por edades. Fuera de alcance en esta implementación: ahorros a la vista y CDT (decisión del 19/09).
Transversal: usuarios, roles y permisos (administrador, Operador —digita, no contabiliza—, sólo lectura, Auditor), segundo factor obligatorio, sucursales, auditoría, maestros (personas, agencias, ciudades, bancos, centros de costo, cargos) y manual en línea.
3. Fechas clave e hitos
Fecha | Día | Hito | Módulo | Nº
2026-09-26 | sábado | Fin de parametrización de Nómina | Nómina | N13
2026-10-09 | viernes | Catálogo PUC validado por la contadora | Contabilidad | C05
2026-10-15 | jueves | Primera nómina liquidada en paralelo | Nómina | N23
2026-10-16 | viernes | Cuadre de la primera nómina frente al aplicativo actual | Nómina | N25
2026-10-17 | sábado | Plan de cuentas listo para Nómina, Cartera y Comercial | Contabilidad | C08
2026-10-31 | sábado | Fin de parametrización de Contabilidad | Contabilidad | C17
2026-10-31 | sábado | Fin de parametrización de Comercial | Comercial | M14
2026-11-04 | miércoles | Primer comprobante contable de nómina (NM) verificado | Nómina | N29
2026-11-10 | martes | Fin de parametrización de Cartera | Cartera financiera | K16
2026-11-28 | sábado | Corte del paralelo de Nómina | Nómina | N38
2026-11-28 | sábado | Corte del paralelo | Contabilidad | C41
2026-11-28 | sábado | Corte del paralelo | Comercial | M35
2026-11-28 | sábado | Corte del paralelo | Cartera financiera | K37
2026-12-01 | martes | Salida en vivo — sólo IngenIA365ERP | Gestión del proyecto | G10
2026-12-01 | martes | Salida en vivo: la 1ª quincena de diciembre se liquida sólo en IngenIA365ERP | Nómina | N39
2026-12-01 | martes | Salida en vivo | Contabilidad | C42
2026-12-01 | martes | Salida en vivo: ventas y movimientos sólo en el nuevo | Comercial | M36
2026-12-01 | martes | Salida en vivo | Cartera financiera | K38
2026-12-02 | miércoles | Saldos de cartera y aportes al 30/11 conciliados | Cartera financiera | K35
2026-12-04 | viernes | Saldos al 30/11 cargados y conciliados | Contabilidad | C38
Festivos en el período (sin capacitaciones): lunes 12/10, lunes 02/11, lunes 16/11 y martes 08/12. Hoy es sábado 19/09/2026: la primera semana de Nómina ya transcurrió y sus tareas figuran «Por confirmar».
4. Roles y personas
Rol | Nombre | Módulo / ámbito | Responsabilidad en el plan
Gerencia | COOFLOPAL | Todos | Patrocina el proyecto, designa a las personas, decide la salida en vivo (go / no-go).
Gestor del proyecto (por la empresa) | Por designar (G01) | Todos | Vela por el cumplimiento de las tareas y fechas; lleva la bitácora; dirige el seguimiento semanal; escala desvíos.
Contadora | Rafaela Lastra España | Contabilidad (líder); apoyo a Nómina, Comercial y Cartera | Decide la configuración contable, valida el catálogo, define las cuentas por concepto y de cartera/inventario, concilia saldos al 30/11.
Auxiliar contable | Por designar | Contabilidad (2ª persona) | Digita comprobantes y terceros; la contadora contabiliza (cuatro ojos).
Equipo Nómina | 2 personas, por designar | Nómina | Parametriza, liquida en paralelo, compara y registra diferencias.
Equipo Comercial | 2 personas, por designar | Comercial / Inventario / Tesorería | Parametriza, registra la muestra del paralelo, toma física e inventario inicial.
Equipo Cartera | 2 personas, por designar | Cartera financiera | Parametriza, registra la muestra del paralelo, precarga créditos y aportes.
IngenIA 365 | Jorman Copete | Proveedor | Capacita, acompaña la parametrización, entrega E2 y E3, soporta la salida en vivo.
Regla fijada por el dueño del producto: mínimo 2 personas por módulo en capacitación e implementación (continuidad y cumplimiento de fechas) y una persona de la empresa encargada de la gestión del proyecto.
5. Capacitación
Los sábados, por proceso, presencial o virtual; también otros días de la semana según acuerdo. Horario y modalidad: acordado entre las partes (gerencia e IngenIA, 19/09). El calendario completo de sesiones está en la hoja Consolidado. Cada sesión se hace con los datos reales de la cooperativa y termina con un ejercicio en el sistema; el Manual en línea (/manual) queda como referencia permanente.
6. Regla del paralelo
Nómina: cada quincena de octubre y noviembre se liquida en ambos sistemas y se compara empleado por empleado (ciclo de calibración con la 2ª quincena de septiembre). Contabilidad, Comercial y Cartera: no se replica toda la operación, sólo las transacciones más importantes y las que cubren todos los casos de la entidad. En cada ciclo hay una tarea de «comparar con el aplicativo actual y registrar diferencias»; toda diferencia va a la bitácora con causa, responsable y cierre. El 28/11 se corta el paralelo y el comité go / no-go decide la salida en vivo.
7. Riesgos y mitigación
Riesgo | Impacto | Mitigación | Responsable
Disponibilidad de las 2 personas por módulo (vacaciones, cargas de cierre, retiros) | Retraso de la parametrización o del paralelo | Suplentes designados desde G01; sesiones virtuales grabadas cuando la modalidad lo permita; seguimiento semanal con escalamiento a Gerencia | Gerencia / Gestor
Dependencia del proveedor: entregas E2 (informes contables) y E3 (integración automática) sin fecha | Comparación de saldos más lenta; contabilización manual de Cartera y Comercial | Confirmar fechas en la primera semana (G07); comparar por comprobantes y exportación; comprobante resumen manual (C35) hasta E3 | IngenIA / Contadora
Calidad de los datos del aplicativo actual (terceros duplicados, cuentas sin homologar, productos inactivos) | Diferencias falsas en el paralelo; retrabajo | Levantamiento y depuración en la fase de preparación; mapa de cuentas y de conceptos; verificación cruzada antes de cada hito de parametrización | Equipos / Gestor
Carga de saldos iniciales concentrada entre el 28/11 y el 04/12 | Salida en vivo con saldos incompletos | Precarga de créditos y aportes con saldos al 27/11 y ajuste de los movimientos del 28 al 30/11; si el volumen supera lo supuesto, importación asistida por IngenIA | Equipo Cartera / Contadora
Festivos (12/10, 02/11, 16/11, 08/12) y eventos de la cooperativa en sábados | Menos días efectivos; sesiones perdidas | No se programan sesiones en festivos; los ciclos ya descuentan esos días; el sábado sin sesión asignada se usa para recuperar | Gestor
Cierre de noviembre del aplicativo actual después del 01/12 | Saldos iniciales provisionales | Comprobante de apertura con saldos preliminares y comprobante de ajuste posterior (C37) | Contadora
Alcance por confirmar: información para PILA (N35) y facturación electrónica DIAN (M27) | Procesos que seguirían fuera del sistema | Confirmar con IngenIA en octubre y documentar el procedimiento transitorio | IngenIA / Equipos
Segundo factor obligatorio: personas sin celular compatible | Usuarios sin acceso | Definir método (TOTP o passkey) al crear cada usuario (G03) | Administrador
Resistencia al cambio de hábitos | Uso paralelo informal del aplicativo viejo después del 01/12 | Comunicados de inicio y de salida en vivo; aplicativo actual en solo lectura desde el 01/12; acompañamiento la primera semana | Gerencia / Gestor
8. Supuestos (marcados «supuesto» hasta que se confirmen)
Supuesto | Origen / estado
Nómina quincenal, con un solo plan de nómina; primera quincena en paralelo formal = 1 al 15 de octubre | Decisión del dueño del producto (19/09)
El paralelo contable incluye las nóminas de octubre y noviembre y cubre ventas, compras, caja, bancos, causaciones y egresos | Decisión del dueño del producto (19/09)
Cartera: sólo créditos y aportes; ahorros a la vista y CDT fuera de alcance | Decisión del dueño del producto (19/09)
Volumen: menos de 500 asociados y menos de 300 créditos vigentes; número de empleados y de productos por confirmar | Supuesto — confirmar en el levantamiento (M02, K02)
Saldos iniciales al 30/11 digitados desde el aplicativo actual y conciliados por la contadora y el responsable de cada módulo | Decisión del dueño del producto (19/09)
Horario y modalidad de las capacitaciones | Acordado entre las partes (gerencia e IngenIA, 19/09)
Gestor del proyecto, auxiliar contable y equipos por módulo | Por designar (G01)
Contabilidad con catálogo PUC Solidario (CUIF); nivel de movimiento por decidir con la contadora (C02) | Supuesto — decisión en C02
Entrega E1 de Contabilidad en producción desde el 19/09; E2 y E3 con fecha por confirmar | Estado del producto al 19/09
Los movimientos de Cartera y Comercial se contabilizan con comprobantes resumen hasta la entrega E3 | Supuesto — procedimiento en C35
9. Cómo usar este libro
Cada módulo tiene su hoja con tareas por fase (Nº, fase, tarea, descripción, responsable, apoyo, fechas, duración, dependencia, criterio de listo, estado y observaciones). El estado se elige de una lista (Pendiente, En curso, Terminada, Bloqueada, Por confirmar) y se colorea solo. La hoja Consolidado reúne todas las tareas ordenadas por fecha con el cronograma semanal: el sombreado sale del formato condicional, así que al cambiar una fecha el cronograma se actualiza. Los filtros están activos en los encabezados y los paneles quedan inmovilizados. Sin macros.
Leyenda de fases: | Preparación y parametrización | Capacitación | Paralelo con el aplicativo actual | Cierre y salida en vivo | Gestión del proyecto | ◆ Hito

## Nómina
Nómina — Plan de implementación IngenIA365ERP · COOFLOPAL
Del 12/09/2026 al 28/11/2026 · parametrización y configuración hasta el 26/09/2026 · paralelo con el aplicativo actual hasta el 28/11/2026 · salida en vivo 01/12/2026. Duración en días calendario, inclusive. Fechas estimadas: base para la salida en vivo.
| Leyenda de fases: | Preparación y parametrización | Capacitación | Paralelo con el aplicativo actual | Cierre y salida en vivo | Gestión del proyecto | ◆ Hito
Nº | Fase | Tarea | Descripción | Responsable (cooperativa) | Apoyo IngenIA | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Dependencia | Entregable / criterio de listo | Estado | Observaciones
N01 | Preparación y parametrización | Acceso al sistema y recorrido inicial | Crear usuarios y segundo factor (TOTP o passkey) para las 2 personas del equipo; recorrido por el menú de Nómina y el Manual en línea (/manual). | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  | Las 2 personas ingresan a app.ingenia365.com con usuario y segundo factor activos | Por confirmar | Semana ya transcurrida: confirmar el avance real con el gestor
N02 | Preparación y parametrización | Plan de nómina quincenal | Crear el plan en /nomina/planes con periodicidad quincenal, días de corte y fechas de pago. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  | N01 | Plan quincenal creado y aprobado por el gestor | Por confirmar | Confirmar si existe un segundo plan (p. ej., aprendices u honorarios mensuales). Semana ya transcurrida: confirmar el avance real con el gestor
N03 | Preparación y parametrización | Parámetros legales 2026 | Verificar en /nomina/parametros-legales el SMMLV, el auxilio de transporte, la UVT, la tabla de retención y el FSP frente a la norma vigente. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  | N01 | Parámetros verificados; acta breve firmada | Por confirmar | Semana ya transcurrida: confirmar el avance real con el gestor
N04 | Preparación y parametrización | Cargos y centros de costo | Crear o verificar en Maestros los cargos y centros de costo que usa la nómina actual. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  | N01 | Todos los cargos y centros de costo de la nómina actual existen en Maestros | Por confirmar | Semana ya transcurrida: confirmar el avance real con el gestor
N05 | Preparación y parametrización | Entidades de seguridad social y parafiscales | Crear EPS, ARL (con la clase de riesgo de la cooperativa), fondos de pensiones, fondos de cesantías y caja de compensación; cada entidad se vincula a su persona (tercero con NIT). | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-15 | 2026-09-19 |  | N01 | Todas las entidades a las que cotizan los empleados existen y tienen NIT | En curso
N06 | Preparación y parametrización | Revisión de los 40 conceptos sembrados | Revisar los conceptos base (devengados, deducciones, provisiones) y desactivar los que no aplican. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-17 | 2026-09-19 |  | N02 | Lista de conceptos base aprobada; los que no aplican quedan inactivos | En curso
N07 | Preparación y parametrización | Conceptos propios de la cooperativa | Crear los conceptos que no vienen de fábrica: auxilios, bonificaciones, horas extra según turnos, libranzas, descuentos por aportes y créditos de la cooperativa, embargos. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | N06 | Mapa de conceptos actual → nuevo completo: cada concepto usado en 2026 tiene su equivalente | Pendiente
N08 | Preparación y parametrización | Retención en la fuente por plan | Configurar en /nomina/parametros-retencion el procedimiento (1 o 2) y los parámetros del plan quincenal. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  | N02, N03 | Procedimiento configurado; caso de prueba con un empleado sujeto a retención cuadra con el actual | Pendiente
N09 | Preparación y parametrización | Períodos de pago | Crear los períodos quincenales de septiembre a diciembre de 2026. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  | N02 | Quincenas de septiembre a diciembre creadas | Pendiente
N10 | Preparación y parametrización | Alta de empleados | Crear la persona y la ficha de cada empleado activo desde /nomina/empleados: contrato, salario, cargo, centro de costo, EPS/AFP/ARL/CCF/cesantías, cuenta bancaria y fecha de ingreso. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-19 | 2026-09-25 |  | N04, N05 | 100 % de los empleados activos creados; conteo y masa salarial iguales al aplicativo actual | En curso | Número de empleados por confirmar (dimensiona el esfuerzo)
N11 | Preparación y parametrización | Novedades fijas y recurrentes | Registrar las novedades permanentes por empleado: descuentos por libranza, aportes y créditos de la cooperativa, auxilios fijos. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  | N07, N10 | Novedades permanentes registradas y verificadas contra la nómina actual | Pendiente
N12 | Preparación y parametrización | Verificación cruzada de la parametrización | Revisar entre las 2 personas y el gestor que planes, conceptos, entidades, empleados y novedades coinciden con el aplicativo actual. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  | N02 a N11 | Lista de chequeo firmada por las 2 personas y el gestor | Pendiente
N13 | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Fin de parametrización de Nómina |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  | N12 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
N14 | Preparación y parametrización | Cuentas contables por concepto (dependencia de Contabilidad) | Asignar a cada concepto activo sus cuentas contables débito/crédito con el plan de cuentas del nuevo sistema. Requisito para aprobar liquidaciones; hasta entonces sólo se calcula y compara. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  | C08 (Contabilidad) | Todos los conceptos activos tienen cuentas; una liquidación de prueba se aprueba y genera el comprobante NM | Pendiente | Depende del hito C08 (plan de cuentas listo, 17/10)
N15 | Capacitación | Sesión 1 (sáb 12/09): introducción, planes y conceptos | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Por confirmar | Realizada: confirmar asistencia
N16 | Capacitación | Sesión 2 (sáb 19/09): entidades, empleados, períodos y novedades | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | En curso | Horario y modalidad: acordado entre las partes
N17 | Capacitación | Sesión 3 (sáb 26/09): liquidación (calcular → revisar → aprobar), importación CSV de novedades y reportes | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
N18 | Capacitación | Sesión entre semana (mié 30/09, día por acordar): acompañamiento del ciclo de calibración | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
N19 | Capacitación | Sesión 4 (sáb 14/11): aprobación, comprobante NM y reportes para el cierre; repaso general | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
N20 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 0 (calibración): 2ª quincena de septiembre | Calcular la quincena del 16 al 30/09 en el nuevo sistema sin aprobar y comparar empleado por empleado con el aplicativo actual. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | N13 | Diferencias explicadas; parametrización ajustada | Pendiente | Ciclo de prueba previo al paralelo formal de octubre y noviembre
N21 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: novedades de la 1ª quincena de octubre | Registrar en ambos sistemas las novedades del período: ausencias, horas extra, incapacidades, vacaciones. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | N20 | Novedades del período iguales en ambos sistemas | Pendiente
N22 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: liquidar la 1ª quincena de octubre | Calcular y revisar la liquidación en el nuevo sistema (sin aprobar). | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  | N21 | Liquidación calculada y revisada | Pendiente
N23 | Paralelo con el aplicativo actual | ◆ HITO — Primera nómina liquidada en paralelo |  | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | N22 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
N24 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: comparar con el aplicativo actual y registrar diferencias | Comparar totales por concepto y por empleado; registrar cada diferencia en la bitácora con su causa y corregirla. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  | N22 | Diferencia neta = 0 o justificada en la bitácora | Pendiente
N25 | Paralelo con el aplicativo actual | ◆ HITO — Cuadre de la primera nómina frente al aplicativo actual |  | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | N24 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
N26 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: novedades de la 2ª quincena de octubre |  | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-16 | 2026-10-29 |  | N24 | Novedades del período iguales en ambos sistemas | Pendiente
N27 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: liquidar, comparar y aprobar la 2ª quincena de octubre | Calcular, comparar con el actual y, con el cuadre registrado, aprobar la liquidación: la aprobación genera el comprobante contable NM. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  | N14, N26 | Cuadre registrado; liquidación aprobada y comprobante NM generado | Pendiente | Primera aprobación en el nuevo sistema (requiere N14)
N28 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: verificar el primer comprobante NM con Contabilidad | La contadora revisa el comprobante NM generado (cuentas, terceros, totales) frente a la contabilización de la nómina actual. | Contadora Rafaela Lastra España + Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | N27 | Cuentas, terceros y totales del NM coinciden con la contabilización actual | Pendiente
N29 | Paralelo con el aplicativo actual | ◆ HITO — Primer comprobante contable de nómina (NM) verificado |  | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | N28 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
N30 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 3: novedades de la 1ª quincena de noviembre |  | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-12 |  | N27 | Novedades del período iguales en ambos sistemas | Pendiente | El 02/11 es festivo
N31 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 3: liquidar, comparar y aprobar la 1ª quincena de noviembre |  | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-12 | 2026-11-14 |  | N30 | Cuadre registrado; liquidación aprobada; NM generado | Pendiente
N32 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 4: novedades de la 2ª quincena de noviembre |  | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-25 |  | N31 | Novedades del período iguales en ambos sistemas | Pendiente | El 16/11 es festivo
N33 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 4: liquidar, comparar y aprobar la 2ª quincena de noviembre |  | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-26 | 2026-11-28 |  | N32 | Última nómina en paralelo cuadrada y aprobada; NM verificado por la contadora | Pendiente
N34 | Paralelo con el aplicativo actual | Reportes de nómina en cada ciclo | Generar en /reportes/nomina la planilla, los desprendibles y el resumen por concepto (Excel/PDF/Word) y compararlos con los del aplicativo actual. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-15 | 2026-11-28 |  | N22 | Reportes de cada ciclo generados y comparados | Pendiente
N35 | Paralelo con el aplicativo actual | Información para seguridad social (PILA) | Definir con IngenIA cómo se obtiene del nuevo sistema la información para la planilla PILA. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  |  | Procedimiento documentado | Pendiente | Alcance por confirmar con el proveedor; mientras tanto se sigue el procedimiento actual
N36 | Cierre y salida en vivo | Acumulados 2026 por empleado | Registrar los acumulados para prestaciones (cesantías, intereses, prima, vacaciones) al 30/11 para que las provisiones y liquidaciones de diciembre salgan correctas. | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  | N33 | Acumulados al 30/11 iguales al aplicativo actual | Pendiente | Confirmar con IngenIA el mecanismo de carga de acumulados
N37 | Cierre y salida en vivo | Respaldo de la nómina actual y plan de reversa | Copia de seguridad de la nómina actual; exportar los informes de 2026 a PDF/Excel; escribir cómo se liquidaría la 1ª quincena de diciembre en el actual si el nuevo falla. | Gestor del proyecto (por designar) + Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Copia verificada; informes exportados; procedimiento de reversa escrito | Pendiente
N38 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Corte del paralelo de Nómina |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | N33 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
N39 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Salida en vivo: la 1ª quincena de diciembre se liquida sólo en IngenIA365ERP |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente | Primera liquidación en vivo prevista alrededor del 15/12
N40 | Cierre y salida en vivo | Acompañamiento de la primera semana en vivo |  | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Novedades de diciembre registradas sólo en el nuevo; incidencias resueltas o escaladas | Pendiente

## Contabilidad
Contabilidad — Plan de implementación IngenIA365ERP · COOFLOPAL
Del 26/09/2026 al 28/11/2026 · parametrización y configuración hasta el 31/10/2026 · paralelo con el aplicativo actual hasta el 28/11/2026 · salida en vivo 01/12/2026. Duración en días calendario, inclusive. Fechas estimadas: base para la salida en vivo.
| Leyenda de fases: | Preparación y parametrización | Capacitación | Paralelo con el aplicativo actual | Cierre y salida en vivo | Gestión del proyecto | ◆ Hito
Nº | Fase | Tarea | Descripción | Responsable (cooperativa) | Apoyo IngenIA | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Dependencia | Entregable / criterio de listo | Estado | Observaciones
C01 | Preparación y parametrización | Acceso y roles del equipo contable | Usuarios y segundo factor para la contadora y el auxiliar; roles según función (el permiso de contabilizar es aparte del de digitar). | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Contadora y auxiliar ingresan con MFA; sólo la contadora contabiliza | Pendiente
C02 | Preparación y parametrización | Decisiones de configuración | Definir con la contadora: catálogo (PUC Solidario oficial de la Supersolidaria, CUIF), nivel de movimiento (5 o 6), ejercicio 2026 y sucursal principal. | Contadora Rafaela Lastra España + Gerencia | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | C01 | Acta de decisiones firmada | Pendiente | Decisión difícil de revertir una vez contabilizado el primer comprobante
C03 | Preparación y parametrización | Configuración inicial (cuatro ojos) | Ejecutar la configuración inicial del módulo; la segunda persona aprueba (control de cuatro ojos). | Contadora Rafaela Lastra España + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  | C02 | Configuración inicial ejecutada y aprobada por la segunda persona | Pendiente
C04 | Preparación y parametrización | Validación del catálogo PUC por la contadora | Revisar el catálogo CUIF cargado (2.110 cuentas) en producción y registrar la validación en el sistema. | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  | C03 | Validación registrada en el sistema | Pendiente
C05 | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Catálogo PUC validado por la contadora |  | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | C04 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
C06 | Preparación y parametrización | Mapa de cuentas actual → nuevo | Homologar el plan de cuentas del aplicativo actual con el CUIF e identificar las cuentas que requieren auxiliares propios. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  | C04 | Hoja de homologación con el 100 % de las cuentas con saldo o movimiento en 2026 | Pendiente
C07 | Preparación y parametrización | Plan de cuentas: auxiliares propios | Crear los auxiliares (7 a 9 dígitos en nivel 5; 10 a 12 en nivel 6): bancos por cuenta, cajas, reservas, fondos sociales, provisiones, excedentes, cartera, aportes e inventarios. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-17 |  | C06 | Todas las cuentas del mapa existen en el plan de cuentas | Pendiente | El 12/10 es festivo
C08 | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Plan de cuentas listo para Nómina, Cartera y Comercial |  | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  | C07 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
C09 | Preparación y parametrización | Tipos de comprobante | Crear los tipos: ingreso/recibo de caja, egreso, causación, nota contable, nómina (NM), ajuste y apertura. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  | C03 | Tipos creados con numeración definida | Pendiente
C10 | Preparación y parametrización | Períodos contables | Abrir los períodos de 2026 necesarios (noviembre para el paralelo, diciembre para la salida en vivo) y escribir la política de cierre mensual. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  | C03 | Períodos abiertos; política de cierre escrita | Pendiente
C11 | Preparación y parametrización | Terceros (Maestros → Personas) | Verificar o crear las personas de proveedores, entidades, bancos, empleados y asociados que usan las transacciones del paralelo. | Auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-06 | 2026-10-23 |  | C01 | Terceros de la muestra completos con NIT/cédula y ciudad | Pendiente
C12 | Preparación y parametrización | Maestros transversales | Ciudades, bancos, centros de costo y sucursales. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  | C01 | Maestros verificados contra el aplicativo actual | Pendiente
C13 | Preparación y parametrización | Cuentas contables por concepto de nómina (con Nómina) | Acompañar al equipo de Nómina en la asignación de cuentas por concepto (ver N14). | Contadora Rafaela Lastra España + Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  | C08 | Liquidación de prueba aprobada genera un NM correcto | Pendiente
C14 | Preparación y parametrización | Cuentas contables para Cartera y Comercial | Definir las cuentas que usarán Cartera (créditos, intereses, mora, provisiones, aportes) e Inventario/Comercial (inventarios, costo, ventas, IVA). | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-20 | 2026-10-30 |  | C08 | Documento de cuentas entregado a los equipos de Cartera y Comercial | Pendiente
C15 | Preparación y parametrización | Parametrizaciones inválidas en cero | Revisar la pantalla de parametrizaciones inválidas y corregir cada pendiente. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  | C07 a C14 | Pantalla sin pendientes | Pendiente
C16 | Preparación y parametrización | Comprobante de prueba por tipo | Digitar en borradores un comprobante de cada tipo (operador) y contabilizarlo (contadora) con validación por campo; anular según el protocolo. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-27 | 2026-10-30 |  | C09, C15 | Un comprobante por tipo contabilizado y anulado; protocolo de cuatro ojos probado | Pendiente
C17 | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Fin de parametrización de Contabilidad |  | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | C15, C16 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
C18 | Capacitación | Sesión 1 (sáb 26/09): introducción — catálogo CUIF, niveles, cuatro ojos y plan del módulo | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
C19 | Capacitación | Sesión 2 (sáb 03/10): configuración inicial, catálogos y validación del catálogo | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
C20 | Capacitación | Sesión 3 (sáb 10/10): plan de cuentas, tipos de comprobante y períodos | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
C21 | Capacitación | Sesión 4 (sáb 17/10): comprobantes y borradores — causaciones, pagos y egresos con casos de la cooperativa | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
C22 | Capacitación | Sesión 5 (sáb 24/10): nómina (NM), cuentas de cartera e inventario; protocolo del paralelo | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
C23 | Capacitación | Sesión 6 (sáb 31/10): cierre de parametrización, muestra del paralelo y bitácora de diferencias | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
C24 | Capacitación | Sesión entre semana (mié 11/11, día por acordar): revisión de los comprobantes del ciclo 1 con la contadora | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
C25 | Paralelo con el aplicativo actual | Muestra de transacciones del paralelo | Seleccionar lo que se replica: causaciones de compras y servicios, egresos y pagos, recibos de caja, movimientos bancarios, notas de ajuste, nómina (NM) y un caso de cada situación especial (fondos sociales, excedentes, provisiones). | Contadora Rafaela Lastra España + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | C17 | Lista con al menos una transacción por tipo de comprobante y por cuenta principal | Pendiente | No se replica toda la operación: sólo las transacciones más importantes y las que cubren todos los casos de la entidad, para interiorizar el manejo y detectar inconsistencias antes de la salida en vivo
C26 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: digitar y contabilizar la muestra (1 al 14/11) | El operador digita en borradores; la contadora revisa y contabiliza. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  | C25 | Comprobantes de la muestra contabilizados | Pendiente
C27 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: comparar con el aplicativo actual y registrar diferencias | Comparar saldos y movimientos de las cuentas de la muestra; registrar cada diferencia en la bitácora con causa y acción. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  | C26 | Diferencias registradas y con responsable | Pendiente
C28 | Paralelo con el aplicativo actual | Verificar los comprobantes NM de noviembre | Revisar los NM de las dos quincenas de noviembre generados por Nómina. | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-28 |  | N31, N33 (Nómina) | NM revisados y cuadrados con la contabilización actual | Pendiente
C29 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: digitar y contabilizar la muestra (15 al 27/11) |  | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-27 |  | C27 | Comprobantes de la muestra contabilizados | Pendiente | El 16/11 es festivo
C30 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: comparar y registrar diferencias |  | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  | C29 | Diferencias registradas; sin diferencias abiertas sin plan | Pendiente
C31 | Paralelo con el aplicativo actual | Ajustes de parametrización derivados del paralelo |  | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  | C27 | Cada diferencia de la bitácora cerrada con ajuste o justificación | Pendiente
C32 | Paralelo con el aplicativo actual | Entrega E2: informes contables y estados financieros (dependencia del proveedor) | IngenIA entrega balance de prueba, libros (diario, mayor, auxiliares), ESF y ERI. Fecha por confirmar por el proveedor (ver G07). | IngenIA 365 (desarrollo) | IngenIA 365 (desarrollo) | 2026-11-02 | 2026-11-28 |  |  | Entrega instalada en producción | Pendiente | Sin E2, la comparación de saldos del paralelo se hace consultando comprobantes y exportando
C33 | Paralelo con el aplicativo actual | Comparar el balance de prueba del paralelo con el actual (requiere E2) |  | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-23 | 2026-11-28 |  | C32 | Balance de prueba de la muestra igual en ambos sistemas | Pendiente | Depende de la fecha de E2
C34 | Paralelo con el aplicativo actual | Entrega E3: integración contable automática de Cartera, Inventario/Comercial, Tesorería y CDT (dependencia del proveedor) | Fecha por confirmar por IngenIA (ver G07). Mientras no exista, los movimientos de esos módulos se contabilizan manualmente con comprobantes resumen. | IngenIA 365 (desarrollo) | IngenIA 365 (desarrollo) | 2026-11-02 | 2026-11-28 |  |  | Fecha comprometida registrada en este plan; decisión sobre el procedimiento manual documentada | Pendiente
C35 | Paralelo con el aplicativo actual | Procedimiento de contabilización manual de Cartera y Comercial | Definir y probar el comprobante resumen (diario o mensual) para ventas, inventario, cartera y aportes hasta que llegue E3. | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | C14, C34 | Comprobante resumen definido, probado y documentado | Pendiente
C36 | Cierre y salida en vivo | Balance de prueba del aplicativo actual al 30/11 | Obtener el balance por auxiliar al 30/11 con detalle por tercero en bancos, CxC, CxP, cartera y aportes. | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | Balance impreso/exportado y firmado | Pendiente
C37 | Cierre y salida en vivo | Comprobante de saldos iniciales al 30/11 | Digitar el comprobante de apertura en el nuevo sistema usando el mapa de cuentas; contabilizar con cuatro ojos. | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  | C36, C07 | Balance de prueba del nuevo sistema = balance del actual al 30/11 | Pendiente | Si el actual cierra noviembre después del 01/12, se registra un comprobante de ajuste (fecha por confirmar)
C38 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Saldos al 30/11 cargados y conciliados |  | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | C37, C39 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
C39 | Cierre y salida en vivo | Conciliación de saldos por módulo | Cruzar cartera, aportes, inventario, acumulados de nómina y bancos con los saldos cargados en cada módulo. | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-02 | 2026-12-04 |  | C37 | Conciliación firmada por módulo | Pendiente
C40 | Cierre y salida en vivo | Respaldo del aplicativo actual y plan de reversa | Copia completa de la base de datos e informes 2026 en PDF; el aplicativo actual se conserva en solo lectura; criterio escrito para volver atrás. | Gestor del proyecto (por designar) + Jorman Copete (IngenIA 365) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Copia verificada; criterio de reversa aprobado por gerencia | Pendiente
C41 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Corte del paralelo |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | C30 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
C42 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Salida en vivo |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
C43 | Cierre y salida en vivo | Acompañamiento de la primera semana en vivo |  | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Comprobantes de diciembre sólo en el nuevo; incidencias resueltas o escaladas | Pendiente

## Comercial
Comercial — Plan de implementación IngenIA365ERP · COOFLOPAL
Del 26/09/2026 al 28/11/2026 · parametrización y configuración hasta el 31/10/2026 · paralelo con el aplicativo actual hasta el 28/11/2026 · salida en vivo 01/12/2026. Duración en días calendario, inclusive. Fechas estimadas: base para la salida en vivo.
| Leyenda de fases: | Preparación y parametrización | Capacitación | Paralelo con el aplicativo actual | Cierre y salida en vivo | Gestión del proyecto | ◆ Hito
Nº | Fase | Tarea | Descripción | Responsable (cooperativa) | Apoyo IngenIA | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Dependencia | Entregable / criterio de listo | Estado | Observaciones
M01 | Preparación y parametrización | Acceso y roles del equipo comercial |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Las 2 personas ingresan con MFA; roles asignados | Pendiente
M02 | Preparación y parametrización | Levantamiento de la operación comercial | Documentar puntos de venta, bodegas, turnos, vendedores, listas de precios, tipos de movimiento y volumen de productos del aplicativo actual. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | M01 | Documento de levantamiento aprobado por el gestor | Pendiente
M03 | Preparación y parametrización | Grupos primarios y grupos de productos |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  | M02 | Estructura de grupos igual o mejorada frente a la actual | Pendiente
M04 | Preparación y parametrización | Bodegas y ubicaciones |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  | M02 | Todas las bodegas físicas creadas con sus ubicaciones | Pendiente
M05 | Preparación y parametrización | Puntos de venta y turnos |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  | M02 | Puntos de venta y esquema de turnos parametrizados | Pendiente
M06 | Preparación y parametrización | Vendedores y comisiones |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | M02 | Vendedores vinculados a personas; esquema de comisiones parametrizado | Pendiente | El 12/10 es festivo
M07 | Preparación y parametrización | Tipos de descuento y listas de precios |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-17 |  | M02 | Listas de precios vigentes creadas; descuentos autorizados definidos | Pendiente
M08 | Preparación y parametrización | Tipos de movimiento | Entradas por compra, salidas por venta, traslados, ajustes, devoluciones y mermas. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  | M02 | Un tipo por cada movimiento que hoy se registra | Pendiente
M09 | Preparación y parametrización | Catálogo de productos | Crear los productos activos: código, grupo, unidad, IVA, costo, precios por lista y bodega. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  | M03, M07 | 100 % de los productos activos creados; conteo igual al actual | Pendiente | Volumen por confirmar; si supera ~300 referencias, evaluar importación con IngenIA
M10 | Preparación y parametrización | Tesorería: conceptos, bancos y cheques |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  | M01 | Conceptos de tesorería, bancos y chequeras configurados | Pendiente
M11 | Preparación y parametrización | Terceros: clientes y proveedores (con Contabilidad) |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  | C11 (Contabilidad) | Clientes a crédito y proveedores frecuentes creados como personas | Pendiente
M12 | Preparación y parametrización | Inventario inicial de prueba al 31/10 | Cargar las existencias por bodega al 31/10 (conteo o saldo del actual) para las referencias de la muestra, como base del paralelo. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  | M09 | Inventario valorizado de la muestra comparable con el actual | Pendiente
M13 | Preparación y parametrización | Verificación cruzada de la parametrización |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-27 | 2026-10-30 |  | M03 a M11 | Lista de chequeo firmada | Pendiente
M14 | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Fin de parametrización de Comercial |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | M12, M13 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
M15 | Capacitación | Sesión 1 (sáb 26/09): introducción al módulo Inventario/Comercial y Tesorería; plan del módulo | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
M16 | Capacitación | Sesión 2 (sáb 03/10): grupos, bodegas, ubicaciones, puntos de venta y turnos | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
M17 | Capacitación | Sesión 3 (sáb 10/10): productos, listas de precios, descuentos, vendedores y comisiones | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
M18 | Capacitación | Sesión 4 (sáb 17/10): tipos de movimiento, movimientos, kardex e inventario valorizado | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
M19 | Capacitación | Sesión 5 (sáb 24/10): facturación y tesorería (cheques, facturas CxP/CxC, flujo de caja) | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
M20 | Capacitación | Sesión 6 (sáb 31/10): cierre de parametrización, muestra del paralelo y bitácora | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
M21 | Capacitación | Sesión entre semana (jue 12/11, día por acordar): acompañamiento en punto de venta durante el ciclo 1 | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
M22 | Paralelo con el aplicativo actual | Muestra de transacciones del paralelo | Ventas por punto de venta y turno (contado y crédito), compras, traslados entre bodegas, devoluciones, ajustes, facturas CxP/CxC y cheques. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | M14 | Al menos un caso por tipo de movimiento y por punto de venta | Pendiente | No se replica toda la operación: sólo las transacciones más importantes y las que cubren todos los casos de la entidad, para interiorizar el manejo y detectar inconsistencias antes de la salida en vivo
M23 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: registrar los movimientos de la muestra (1 al 14/11) |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  | M22 | Movimientos de la muestra registrados | Pendiente
M24 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: comparar kardex, inventario valorizado y ventas con el actual; registrar diferencias |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  | M23 | Diferencias registradas en la bitácora con causa y acción | Pendiente
M25 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: registrar los movimientos de la muestra (15 al 27/11) |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-27 |  | M24 | Movimientos de la muestra registrados | Pendiente | El 16/11 es festivo
M26 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: comparar y registrar diferencias |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  | M25 | Sin diferencias abiertas sin plan | Pendiente
M27 | Paralelo con el aplicativo actual | Facturación: datos del emisor, numeración e impuestos | Emitir facturas de prueba y verificar datos del emisor, numeración e IVA. | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  | M14 | Facturas de prueba correctas; alcance de facturación electrónica (DIAN) confirmado con el proveedor | Pendiente | Punto por confirmar con IngenIA
M28 | Paralelo con el aplicativo actual | Cierres de turno y flujo de caja de la muestra |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-10 | 2026-11-27 |  | M23 | Cierres de turno cuadrados con el actual | Pendiente
M29 | Paralelo con el aplicativo actual | Ajustes de parametrización derivados del paralelo |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  | M24 | Cada diferencia cerrada con ajuste o justificación | Pendiente
M30 | Paralelo con el aplicativo actual | Contabilización de ventas e inventario (comprobante resumen hasta E3) |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  | C35 (Contabilidad) | Comprobante resumen de la muestra contabilizado | Pendiente
M31 | Cierre y salida en vivo | Toma física de inventario al 30/11 | Conteo por bodega al cierre del 30/11 (o del 28/11 con ajuste de los movimientos del 29 y 30). | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-30 |  |  | Conteo por bodega firmado; diferencias con el kardex del actual explicadas | Pendiente
M32 | Cierre y salida en vivo | Carga del inventario inicial definitivo |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  | M31 | Inventario valorizado = toma física; diferencia con contabilidad conciliada con la contadora | Pendiente
M33 | Cierre y salida en vivo | Saldos de CxC clientes y CxP proveedores al 30/11 |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-03 |  | M11 | Facturas pendientes cargadas en Tesorería; totales iguales al actual | Pendiente
M34 | Cierre y salida en vivo | Respaldo y plan de reversa (comercial) |  | Gestor del proyecto (por designar) + Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Informes de inventario y ventas 2026 exportados; procedimiento de reversa escrito | Pendiente
M35 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Corte del paralelo |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | M26 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
M36 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Salida en vivo: ventas y movimientos sólo en el nuevo |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
M37 | Cierre y salida en vivo | Acompañamiento de la primera semana en vivo |  | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Ventas y movimientos de diciembre sólo en el nuevo; incidencias resueltas o escaladas | Pendiente

## Cartera financiera
Cartera financiera — Plan de implementación IngenIA365ERP · COOFLOPAL
Del 24/10/2026 al 28/11/2026 · parametrización y configuración hasta el 10/11/2026 · paralelo con el aplicativo actual hasta el 28/11/2026 · salida en vivo 01/12/2026. Duración en días calendario, inclusive. Fechas estimadas: base para la salida en vivo.
| Leyenda de fases: | Preparación y parametrización | Capacitación | Paralelo con el aplicativo actual | Cierre y salida en vivo | Gestión del proyecto | ◆ Hito
Nº | Fase | Tarea | Descripción | Responsable (cooperativa) | Apoyo IngenIA | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Dependencia | Entregable / criterio de listo | Estado | Observaciones
K01 | Preparación y parametrización | Acceso y roles del equipo de cartera |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | Las 2 personas ingresan con MFA; roles asignados | Pendiente
K02 | Preparación y parametrización | Levantamiento de productos de crédito y aportes | Documentar las líneas vigentes (tasas, plazos, garantías, periodicidad), el reglamento de aportes, la política de provisión y calificación, zonas y agencias. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Gerencia | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  | K01 | Documento de levantamiento aprobado | Pendiente
K03 | Preparación y parametrización | Agencias, zonas y tipos de zona |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  | K02 | Agencias y zonas creadas | Pendiente
K04 | Preparación y parametrización | Periodicidad y códigos de movimiento |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  | K02 | Periodicidades y códigos de movimiento equivalentes a los actuales | Pendiente
K05 | Preparación y parametrización | Tasas de interés y tasas por plazo |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  | K02 | Tasas por línea y plazo y tasa de mora dentro del límite de usura vigente | Pendiente
K06 | Preparación y parametrización | Líneas de crédito |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-29 | 2026-11-03 |  | K04, K05 | Todas las líneas vigentes creadas | Pendiente | El 02/11 es festivo
K07 | Preparación y parametrización | Parámetros de provisión y calificación |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | K02 | Categorías A–E por días de mora y porcentajes de provisión según la Circular Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria | Pendiente
K08 | Preparación y parametrización | Parámetros de aportes sociales |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | K02 | Cuota, periodicidad y forma de recaudo de aportes configuradas | Pendiente
K09 | Preparación y parametrización | Conceptos de descuento y estados de retiro |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-04 | 2026-11-05 |  | K02 | Conceptos y estados equivalentes a los actuales | Pendiente
K10 | Preparación y parametrización | SIPLA / SARLAFT: parámetros |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + oficial de cumplimiento (si existe) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  | K02 | Umbrales y señales según el manual de la cooperativa | Pendiente
K11 | Preparación y parametrización | Scoring y parámetros de vivienda (si aplican) |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  | K02 | Configurados o marcados como «no aplica» | Pendiente | Marcar «no aplica» si la cooperativa no los usa
K12 | Preparación y parametrización | Cuentas de cartera (con Contabilidad) | Asignar las cuentas contables por línea y concepto: capital, intereses, mora, provisión y aportes. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  | C14 (Contabilidad) | Todas las líneas y conceptos con cuentas asignadas | Pendiente
K13 | Preparación y parametrización | Registro de asociados para la muestra | Crear las personas y el registro de asociados (/asociados/registro) de la muestra del paralelo. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-10 |  | K01 | Asociados de la muestra creados | Pendiente | Volumen supuesto < 500 asociados (por confirmar)
K14 | Preparación y parametrización | Descuento por nómina: configuración |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  | K08, N14 (Nómina) | Descuentos de cuotas y aportes de empleados asociados vinculados con Nómina | Pendiente
K15 | Preparación y parametrización | Verificación cruzada de la parametrización |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  | K03 a K14 | Lista de chequeo firmada | Pendiente
K16 | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Fin de parametrización de Cartera |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | K15 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente | Martes 10/11
K17 | Capacitación | Sesión 1 (sáb 24/10): introducción y parámetros (líneas, tasas, códigos, periodicidad, zonas) | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
K18 | Capacitación | Sesión 2 (sáb 31/10): asociados, aportes, solicitudes de crédito y aprobación | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
K19 | Capacitación | Sesión 3 (sáb 07/11): desembolsos, proyecciones y plan de pagos, recaudos, descuento por nómina | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-07 | 2026-11-07 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
K20 | Capacitación | Sesión 4 (sáb 14/11): mora y cobro, causación de intereses, calificación de cartera, extractos, cartera por edades e informes | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
K21 | Capacitación | Sesión 5 (sáb 21/11): revisión del paralelo y preparación de la carga de saldos | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-21 | 2026-11-21 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
K22 | Capacitación | Sesión entre semana (mié 04/11, día por acordar): acompañamiento en parametrización | Sesión de capacitación por proceso, con ejercicios sobre los datos reales de la cooperativa. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | Asistencia de las 2 personas del módulo; ejercicio guiado completado en el sistema | Pendiente | Horario y modalidad: acordado entre las partes
K23 | Paralelo con el aplicativo actual | Muestra de operaciones del paralelo | Solicitud → aprobación → desembolso de un crédito por línea; recaudos de cuotas (caja y descuento por nómina); abonos extraordinarios; recaudo de aportes; un crédito en mora; un retiro de asociado. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | K16 | Lista de la muestra aprobada | Pendiente | No se replica toda la operación: sólo las transacciones más importantes y las que cubren todos los casos de la entidad, para interiorizar el manejo y detectar inconsistencias antes de la salida en vivo
K24 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: registrar las operaciones de la muestra (11 al 20/11) |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-11 | 2026-11-20 |  | K23 | Operaciones registradas | Pendiente | El 16/11 es festivo
K25 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: comparar con el actual y registrar diferencias |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-20 | 2026-11-21 |  | K24 | Saldos, cuotas, intereses y proyecciones iguales o con diferencia justificada | Pendiente
K26 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: registrar las operaciones de la muestra (23 al 27/11) |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | K25 | Operaciones registradas | Pendiente
K27 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: causación de intereses y calificación de cartera al corte |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-26 | 2026-11-27 |  | K26 | Causación y calificación de la muestra ejecutadas y comparadas con el actual | Pendiente
K28 | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: comparar y registrar diferencias; cartera por edades y extractos |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  | K27 | Cartera por edades y extractos de la muestra iguales al actual | Pendiente
K29 | Paralelo con el aplicativo actual | Ajustes de parametrización derivados del paralelo |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-21 | 2026-11-27 |  | K25 | Cada diferencia cerrada con ajuste o justificación | Pendiente
K30 | Paralelo con el aplicativo actual | Contabilización de cartera y aportes (comprobante resumen hasta E3) |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-27 |  | C35 (Contabilidad) | Comprobante resumen de la muestra contabilizado | Pendiente
K31 | Paralelo con el aplicativo actual | Completar el registro del 100 % de asociados |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-11 | 2026-11-27 |  | K13 | Todos los asociados activos con persona y registro creados; conteo igual al actual | Pendiente
K32 | Cierre y salida en vivo | Listado de créditos vigentes y aportes al 27/11 desde el actual | Por asociado: saldo de capital, intereses causados, cuotas pendientes, días de mora, calificación y saldo de aportes. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | Listado exportado y firmado | Pendiente
K33 | Cierre y salida en vivo | Precarga de créditos vigentes y aportes con saldos al 27/11 | Digitar en el nuevo sistema los créditos vigentes y los aportes de cada asociado (2 personas). | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-30 |  | K31, K32 | Créditos y aportes digitados (supuesto < 300 créditos) | Pendiente | Si el volumen es mayor, importación asistida por IngenIA
K34 | Cierre y salida en vivo | Ajuste con los movimientos del 28 al 30/11 y conciliación al 30/11 | Registrar los pagos y desembolsos del 28 al 30/11; cruzar la cartera por edades y el total de aportes con el actual y con el saldo contable. | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-02 |  | K33 | Cartera por edades y total de aportes iguales al actual y al saldo contable al 30/11 | Pendiente
K35 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Saldos de cartera y aportes al 30/11 conciliados |  | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  | K34 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
K36 | Cierre y salida en vivo | Respaldo y plan de reversa (cartera) |  | Gestor del proyecto (por designar) + Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Informes de cartera y aportes 2026 exportados; procedimiento de reversa escrito | Pendiente
K37 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Corte del paralelo |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | K28 | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
K38 | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Salida en vivo |  | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Hito verificado y registrado en el acta de seguimiento | Pendiente
K39 | Cierre y salida en vivo | Acompañamiento de la primera semana en vivo |  | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Recaudos y desembolsos de diciembre sólo en el nuevo; incidencias resueltas o escaladas | Pendiente

## Consolidado
Consolidado — Plan de implementación IngenIA365ERP · COOFLOPAL
Todas las tareas ordenadas por fecha de inicio. Cronograma semanal: cada columna es la semana que empieza el sábado indicado (sábado a viernes), del 12/09 al 04/12/2026. El sombreado se calcula con formato condicional a partir de las fechas: si cambia una fecha, el cronograma se actualiza. Corte del paralelo 28/11 · salida en vivo 01/12/2026.
| Leyenda de fases: | Preparación y parametrización | Capacitación | Paralelo con el aplicativo actual | Cierre y salida en vivo | Gestión del proyecto | ◆ Hito
[10 empty] | Semana → | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Nº | Módulo | Fase | Tarea | Responsable (cooperativa) | Apoyo IngenIA | Fecha inicio | Fecha fin | Duración | Hito | Estado | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 2026-11-07 | 2026-11-14 | 2026-11-21 | 2026-11-28
N01 | Nómina | Preparación y parametrización | Acceso al sistema y recorrido inicial | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  | Por confirmar
N15 | Nómina | Capacitación | Sesión 1 (sáb 12/09): introducción, planes y conceptos | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  |  | Por confirmar
N02 | Nómina | Preparación y parametrización | Plan de nómina quincenal | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  | Por confirmar
N03 | Nómina | Preparación y parametrización | Parámetros legales 2026 | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  | Por confirmar
N04 | Nómina | Preparación y parametrización | Cargos y centros de costo | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  | Por confirmar
N05 | Nómina | Preparación y parametrización | Entidades de seguridad social y parafiscales | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-15 | 2026-09-19 |  |  | En curso
N06 | Nómina | Preparación y parametrización | Revisión de los 40 conceptos sembrados | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-17 | 2026-09-19 |  |  | En curso
G02 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Acordar horario, modalidad y calendario de capacitaciones | Gerencia + Jorman Copete (IngenIA 365) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  |  | En curso
N16 | Nómina | Capacitación | Sesión 2 (sáb 19/09): entidades, empleados, períodos y novedades | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-19 | 2026-09-19 |  |  | En curso
G01 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Designar gestor del proyecto y equipos (mínimo 2 personas por módulo) | Gerencia | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-19 | 2026-09-23 |  |  | En curso
N10 | Nómina | Preparación y parametrización | Alta de empleados | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-19 | 2026-09-25 |  |  | En curso
N09 | Nómina | Preparación y parametrización | Períodos de pago | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-21 | 2026-09-22 |  |  | Pendiente
N08 | Nómina | Preparación y parametrización | Retención en la fuente por plan | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  | Pendiente
N07 | Nómina | Preparación y parametrización | Conceptos propios de la cooperativa | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  |  | Pendiente
G03 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Usuarios, roles y segundo factor para todos los designados | Administrador de la cooperativa | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  | Pendiente
G04 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Comunicado interno de inicio del proyecto | Gerencia | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-22 | 2026-09-26 |  |  | Pendiente
N11 | Nómina | Preparación y parametrización | Novedades fijas y recurrentes | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  | Pendiente
N12 | Nómina | Preparación y parametrización | Verificación cruzada de la parametrización | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | Pendiente
N13 | Nómina | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Fin de parametrización de Nómina | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  | ◆ | Pendiente
N17 | Nómina | Capacitación | Sesión 3 (sáb 26/09): liquidación (calcular → revisar → aprobar), importación CSV de novedades y reportes | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Pendiente
C01 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Acceso y roles del equipo contable | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Pendiente
C18 | Contabilidad | Capacitación | Sesión 1 (sáb 26/09): introducción — catálogo CUIF, niveles, cuatro ojos y plan del módulo | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Pendiente
M01 | Comercial | Preparación y parametrización | Acceso y roles del equipo comercial | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Pendiente
M15 | Comercial | Capacitación | Sesión 1 (sáb 26/09): introducción al módulo Inventario/Comercial y Tesorería; plan del módulo | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  |  | Pendiente
G06 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Seguimiento semanal del plan | Gestor del proyecto (por designar) + Jorman Copete (IngenIA 365) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-26 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
G07 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Confirmar las fechas de las entregas E2 y E3 con el proveedor | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | Pendiente
N20 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 0 (calibración): 2ª quincena de septiembre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | Pendiente
C02 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Decisiones de configuración | Contadora Rafaela Lastra España + Gerencia | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | Pendiente
M02 | Comercial | Preparación y parametrización | Levantamiento de la operación comercial | Equipo Comercial (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | Pendiente
G05 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Bitácora central de inconsistencias y decisiones | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-28 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
N18 | Nómina | Capacitación | Sesión entre semana (mié 30/09, día por acordar): acompañamiento del ciclo de calibración | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | Pendiente
N21 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: novedades de la 1ª quincena de octubre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  |  | Pendiente
C19 | Contabilidad | Capacitación | Sesión 2 (sáb 03/10): configuración inicial, catálogos y validación del catálogo | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Pendiente
M16 | Comercial | Capacitación | Sesión 2 (sáb 03/10): grupos, bodegas, ubicaciones, puntos de venta y turnos | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-03 | 2026-10-03 |  |  | Pendiente
C03 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Configuración inicial (cuatro ojos) | Contadora Rafaela Lastra España + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  | Pendiente
M03 | Comercial | Preparación y parametrización | Grupos primarios y grupos de productos | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | Pendiente
M04 | Comercial | Preparación y parametrización | Bodegas y ubicaciones | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | Pendiente
C04 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Validación del catálogo PUC por la contadora | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | Pendiente
N35 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Información para seguridad social (PILA) | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  |  | Pendiente
C06 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Mapa de cuentas actual → nuevo | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  |  | Pendiente
C12 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Maestros transversales | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  |  | Pendiente
M05 | Comercial | Preparación y parametrización | Puntos de venta y turnos | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-06 | 2026-10-09 |  |  | Pendiente
C11 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Terceros (Maestros → Personas) | Auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-06 | 2026-10-23 |  |  | Pendiente
M06 | Comercial | Preparación y parametrización | Vendedores y comisiones | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  |  | Pendiente
C05 | Contabilidad | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Catálogo PUC validado por la contadora | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | ◆ | Pendiente
C20 | Contabilidad | Capacitación | Sesión 3 (sáb 10/10): plan de cuentas, tipos de comprobante y períodos | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | Pendiente
M17 | Comercial | Capacitación | Sesión 3 (sáb 10/10): productos, listas de precios, descuentos, vendedores y comisiones | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | Pendiente
M08 | Comercial | Preparación y parametrización | Tipos de movimiento | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-15 |  |  | Pendiente
C09 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Tipos de comprobante | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  |  | Pendiente
C10 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Períodos contables | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  |  | Pendiente
C07 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Plan de cuentas: auxiliares propios | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-17 |  |  | Pendiente
M07 | Comercial | Preparación y parametrización | Tipos de descuento y listas de precios | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-17 |  |  | Pendiente
M09 | Comercial | Preparación y parametrización | Catálogo de productos | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  | Pendiente
N22 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: liquidar la 1ª quincena de octubre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | Pendiente
N23 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | ◆ HITO — Primera nómina liquidada en paralelo | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | ◆ | Pendiente
N24 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: comparar con el aplicativo actual y registrar diferencias | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | Pendiente
N34 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Reportes de nómina en cada ciclo | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-15 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
N25 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | ◆ HITO — Cuadre de la primera nómina frente al aplicativo actual | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | ◆ | Pendiente
N26 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: novedades de la 2ª quincena de octubre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-16 | 2026-10-29 |  |  | Pendiente
C08 | Contabilidad | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Plan de cuentas listo para Nómina, Cartera y Comercial | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  | ◆ | Pendiente
C21 | Contabilidad | Capacitación | Sesión 4 (sáb 17/10): comprobantes y borradores — causaciones, pagos y egresos con casos de la cooperativa | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  | Pendiente
M18 | Comercial | Capacitación | Sesión 4 (sáb 17/10): tipos de movimiento, movimientos, kardex e inventario valorizado | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  | Pendiente
N14 | Nómina | Preparación y parametrización | Cuentas contables por concepto (dependencia de Contabilidad) | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Pendiente
C13 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Cuentas contables por concepto de nómina (con Nómina) | Contadora Rafaela Lastra España + Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Pendiente
M10 | Comercial | Preparación y parametrización | Tesorería: conceptos, bancos y cheques | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Pendiente
M11 | Comercial | Preparación y parametrización | Terceros: clientes y proveedores (con Contabilidad) | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Pendiente
C14 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Cuentas contables para Cartera y Comercial | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-20 | 2026-10-30 |  |  | Pendiente
C22 | Contabilidad | Capacitación | Sesión 5 (sáb 24/10): nómina (NM), cuentas de cartera e inventario; protocolo del paralelo | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | Pendiente
M19 | Comercial | Capacitación | Sesión 5 (sáb 24/10): facturación y tesorería (cheques, facturas CxP/CxC, flujo de caja) | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | Pendiente
K01 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Acceso y roles del equipo de cartera | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | Pendiente
K17 | Cartera financiera | Capacitación | Sesión 1 (sáb 24/10): introducción y parámetros (líneas, tasas, códigos, periodicidad, zonas) | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-24 | 2026-10-24 |  |  | Pendiente
K02 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Levantamiento de productos de crédito y aportes | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Gerencia | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  |  | Pendiente
C15 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Parametrizaciones inválidas en cero | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  | Pendiente
K03 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Agencias, zonas y tipos de zona | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  |  | Pendiente
K04 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Periodicidad y códigos de movimiento | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  |  | Pendiente
C16 | Contabilidad | Preparación y parametrización | Comprobante de prueba por tipo | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-27 | 2026-10-30 |  |  | Pendiente
M13 | Comercial | Preparación y parametrización | Verificación cruzada de la parametrización | Equipo Comercial (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-27 | 2026-10-30 |  |  | Pendiente
K05 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Tasas de interés y tasas por plazo | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | Pendiente
N27 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: liquidar, comparar y aprobar la 2ª quincena de octubre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  | Pendiente
M12 | Comercial | Preparación y parametrización | Inventario inicial de prueba al 31/10 | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  | Pendiente
K06 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Líneas de crédito | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-29 | 2026-11-03 |  |  | Pendiente
C17 | Contabilidad | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Fin de parametrización de Contabilidad | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | ◆ | Pendiente
C23 | Contabilidad | Capacitación | Sesión 6 (sáb 31/10): cierre de parametrización, muestra del paralelo y bitácora de diferencias | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | Pendiente
M14 | Comercial | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Fin de parametrización de Comercial | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | ◆ | Pendiente
M20 | Comercial | Capacitación | Sesión 6 (sáb 31/10): cierre de parametrización, muestra del paralelo y bitácora | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | Pendiente
K18 | Cartera financiera | Capacitación | Sesión 2 (sáb 31/10): asociados, aportes, solicitudes de crédito y aprobación | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | Pendiente
C32 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Entrega E2: informes contables y estados financieros (dependencia del proveedor) | IngenIA 365 (desarrollo) | IngenIA 365 (desarrollo) | 2026-11-02 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
C34 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Entrega E3: integración contable automática de Cartera, Inventario/Comercial, Tesorería y CDT (dependencia del proveedor) | IngenIA 365 (desarrollo) | IngenIA 365 (desarrollo) | 2026-11-02 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
N28 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: verificar el primer comprobante NM con Contabilidad | Contadora Rafaela Lastra España + Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  | Pendiente
C25 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Muestra de transacciones del paralelo | Contadora Rafaela Lastra España + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  | Pendiente
M22 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Muestra de transacciones del paralelo | Equipo Comercial (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  | Pendiente
K07 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Parámetros de provisión y calificación | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  | Pendiente
K08 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Parámetros de aportes sociales | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  | Pendiente
K13 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Registro de asociados para la muestra | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-10 |  |  | Pendiente
N30 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 3: novedades de la 1ª quincena de noviembre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-12 |  |  | Pendiente
C26 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: digitar y contabilizar la muestra (1 al 14/11) | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  |  | Pendiente
M23 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: registrar los movimientos de la muestra (1 al 14/11) | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  |  | Pendiente
M27 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Facturación: datos del emisor, numeración e impuestos | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  |  | Pendiente
N29 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | ◆ HITO — Primer comprobante contable de nómina (NM) verificado | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | ◆ | Pendiente
K22 | Cartera financiera | Capacitación | Sesión entre semana (mié 04/11, día por acordar): acompañamiento en parametrización | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  | Pendiente
K09 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Conceptos de descuento y estados de retiro | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-04 | 2026-11-05 |  |  | Pendiente
K10 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | SIPLA / SARLAFT: parámetros | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + oficial de cumplimiento (si existe) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | Pendiente
K11 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Scoring y parámetros de vivienda (si aplican) | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | Pendiente
K12 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Cuentas de cartera (con Contabilidad) | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-05 | 2026-11-09 |  |  | Pendiente
K19 | Cartera financiera | Capacitación | Sesión 3 (sáb 07/11): desembolsos, proyecciones y plan de pagos, recaudos, descuento por nómina | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-07 | 2026-11-07 |  |  | Pendiente
K14 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Descuento por nómina: configuración | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  |  | Pendiente
K15 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | Verificación cruzada de la parametrización | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  |  | Pendiente
C35 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Procedimiento de contabilización manual de Cartera y Comercial | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  |  | Pendiente
M30 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Contabilización de ventas e inventario (comprobante resumen hasta E3) | Equipo Comercial (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-09 | 2026-11-20 |  |  | Pendiente
K16 | Cartera financiera | Preparación y parametrización | ◆ HITO — Fin de parametrización de Cartera | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | ◆ | Pendiente
M28 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Cierres de turno y flujo de caja de la muestra | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-10 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
C24 | Contabilidad | Capacitación | Sesión entre semana (mié 11/11, día por acordar): revisión de los comprobantes del ciclo 1 con la contadora | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  | Pendiente
K23 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Muestra de operaciones del paralelo | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | Pendiente
K24 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: registrar las operaciones de la muestra (11 al 20/11) | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-11 | 2026-11-20 |  |  | Pendiente
K31 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Completar el registro del 100 % de asociados | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-11 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
M21 | Comercial | Capacitación | Sesión entre semana (jue 12/11, día por acordar): acompañamiento en punto de venta durante el ciclo 1 | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | Pendiente
N31 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 3: liquidar, comparar y aprobar la 1ª quincena de noviembre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-12 | 2026-11-14 |  |  | Pendiente
C27 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: comparar con el aplicativo actual y registrar diferencias | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | Pendiente
M24 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: comparar kardex, inventario valorizado y ventas con el actual; registrar diferencias | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | Pendiente
N19 | Nómina | Capacitación | Sesión 4 (sáb 14/11): aprobación, comprobante NM y reportes para el cierre; repaso general | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  |  | Pendiente
K20 | Cartera financiera | Capacitación | Sesión 4 (sáb 14/11): mora y cobro, causación de intereses, calificación de cartera, extractos, cartera por edades e informes | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  |  | Pendiente
C31 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Ajustes de parametrización derivados del paralelo | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
M29 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Ajustes de parametrización derivados del paralelo | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
N32 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 4: novedades de la 2ª quincena de noviembre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-25 |  |  | Pendiente
C29 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: digitar y contabilizar la muestra (15 al 27/11) | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
M25 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: registrar los movimientos de la muestra (15 al 27/11) | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
K30 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Contabilización de cartera y aportes (comprobante resumen hasta E3) | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
C28 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Verificar los comprobantes NM de noviembre | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-17 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
K25 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 1: comparar con el actual y registrar diferencias | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-20 | 2026-11-21 |  |  | Pendiente
K21 | Cartera financiera | Capacitación | Sesión 5 (sáb 21/11): revisión del paralelo y preparación de la carga de saldos | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-21 | 2026-11-21 |  |  | Pendiente
K29 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Ajustes de parametrización derivados del paralelo | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-21 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
G08 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Comunicado de salida en vivo al personal | Gerencia | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
K26 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: registrar las operaciones de la muestra (23 al 27/11) | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
C33 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Comparar el balance de prueba del paralelo con el actual (requiere E2) | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-23 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
N36 | Nómina | Cierre y salida en vivo | Acumulados 2026 por empleado | Equipo Nómina (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-23 | 2026-11-30 |  |  | Pendiente
K32 | Cartera financiera | Cierre y salida en vivo | Listado de créditos vigentes y aportes al 27/11 desde el actual | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
K27 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: causación de intereses y calificación de cartera al corte | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-26 | 2026-11-27 |  |  | Pendiente
N33 | Nómina | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 4: liquidar, comparar y aprobar la 2ª quincena de noviembre | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-26 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
C30 | Contabilidad | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: comparar y registrar diferencias | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
M26 | Comercial | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: comparar y registrar diferencias | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
K28 | Cartera financiera | Paralelo con el aplicativo actual | Ciclo 2: comparar y registrar diferencias; cartera por edades y extractos | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
N37 | Nómina | Cierre y salida en vivo | Respaldo de la nómina actual y plan de reversa | Gestor del proyecto (por designar) + Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Pendiente
C40 | Contabilidad | Cierre y salida en vivo | Respaldo del aplicativo actual y plan de reversa | Gestor del proyecto (por designar) + Jorman Copete (IngenIA 365) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Pendiente
M34 | Comercial | Cierre y salida en vivo | Respaldo y plan de reversa (comercial) | Gestor del proyecto (por designar) + Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Pendiente
K36 | Cartera financiera | Cierre y salida en vivo | Respaldo y plan de reversa (cartera) | Gestor del proyecto (por designar) + Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Pendiente
G09 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Comité de decisión de salida en vivo (go / no-go) | Gerencia + Gestor del proyecto (por designar) + Jorman Copete (IngenIA 365) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  |  | Pendiente
N38 | Nómina | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Corte del paralelo de Nómina | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | ◆ | Pendiente
C41 | Contabilidad | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Corte del paralelo | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | ◆ | Pendiente
M35 | Comercial | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Corte del paralelo | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | ◆ | Pendiente
K37 | Cartera financiera | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Corte del paralelo | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | ◆ | Pendiente
M31 | Comercial | Cierre y salida en vivo | Toma física de inventario al 30/11 | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-30 |  |  | Pendiente
K33 | Cartera financiera | Cierre y salida en vivo | Precarga de créditos vigentes y aportes con saldos al 27/11 | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-28 | 2026-11-30 |  |  | Pendiente
C36 | Contabilidad | Cierre y salida en vivo | Balance de prueba del aplicativo actual al 30/11 | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | Pendiente
M32 | Comercial | Cierre y salida en vivo | Carga del inventario inicial definitivo | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | Pendiente
G10 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | ◆ HITO — Salida en vivo — sólo IngenIA365ERP | Gerencia | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | ◆ | Pendiente
N39 | Nómina | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Salida en vivo: la 1ª quincena de diciembre se liquida sólo en IngenIA365ERP | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | ◆ | Pendiente
C42 | Contabilidad | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Salida en vivo | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | ◆ | Pendiente
M36 | Comercial | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Salida en vivo: ventas y movimientos sólo en el nuevo | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | ◆ | Pendiente
K38 | Cartera financiera | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Salida en vivo | Gestor del proyecto (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | ◆ | Pendiente
K34 | Cartera financiera | Cierre y salida en vivo | Ajuste con los movimientos del 28 al 30/11 y conciliación al 30/11 | Equipo Cartera (2 personas, por designar) + Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-02 |  |  | Pendiente
M33 | Comercial | Cierre y salida en vivo | Saldos de CxC clientes y CxP proveedores al 30/11 | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-03 |  |  | Pendiente
G11 | Gestión del proyecto | Gestión del proyecto | Soporte intensivo y revisión posterior a la salida | Gestor del proyecto (por designar) + Jorman Copete (IngenIA 365) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Pendiente
N40 | Nómina | Cierre y salida en vivo | Acompañamiento de la primera semana en vivo | Equipo Nómina (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Pendiente
C37 | Contabilidad | Cierre y salida en vivo | Comprobante de saldos iniciales al 30/11 | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Pendiente
C43 | Contabilidad | Cierre y salida en vivo | Acompañamiento de la primera semana en vivo | Contadora Rafaela Lastra España + auxiliar contable (por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Pendiente
M37 | Comercial | Cierre y salida en vivo | Acompañamiento de la primera semana en vivo | Equipo Comercial (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Pendiente
K39 | Cartera financiera | Cierre y salida en vivo | Acompañamiento de la primera semana en vivo | Equipo Cartera (2 personas, por designar) | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-01 | 2026-12-04 |  |  | Pendiente
K35 | Cartera financiera | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Saldos de cartera y aportes al 30/11 conciliados | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  | ◆ | Pendiente
C39 | Contabilidad | Cierre y salida en vivo | Conciliación de saldos por módulo | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-02 | 2026-12-04 |  |  | Pendiente
C38 | Contabilidad | Cierre y salida en vivo | ◆ HITO — Saldos al 30/11 cargados y conciliados | Contadora Rafaela Lastra España | Jorman Copete (IngenIA 365) | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | ◆ | Pendiente
Calendario de capacitaciones de los sábados
Sesiones por proceso, presenciales o virtuales; si dos módulos coinciden el mismo sábado, se hacen en paralelo o en bloques distintos. Horario y modalidad: acordado entre las partes. No se programan sesiones en festivos (12/10, 02/11, 16/11 y 08/12).
Fecha | Día | Módulo(s) | Sesiones (Nº y tema) | Horario y modalidad | Observaciones
2026-09-12 | sábado | Nómina | N15: Sesión 1 (sáb 12/09): introducción, planes y conceptos | Acordado entre las partes
2026-09-19 | sábado | Nómina | N16: Sesión 2 (sáb 19/09): entidades, empleados, períodos y novedades | Acordado entre las partes | Hoy (19/09): acuerdo de horario y modalidad con gerencia
2026-09-26 | sábado | Nómina, Contabilidad, Comercial | N17: Sesión 3 (sáb 26/09): liquidación (calcular → revisar → aprobar), importación CSV de novedades y reportes C18: Sesión 1 (sáb 26/09): introducción — catálogo CUIF, niveles, cuatro ojos y plan del módulo M15: Sesión 1 (sáb 26/09): introducción al módulo Inventario/Comercial y Tesorería; plan del módulo | Acordado entre las partes
2026-10-03 | sábado | Contabilidad, Comercial | C19: Sesión 2 (sáb 03/10): configuración inicial, catálogos y validación del catálogo M16: Sesión 2 (sáb 03/10): grupos, bodegas, ubicaciones, puntos de venta y turnos | Acordado entre las partes
2026-10-10 | sábado | Contabilidad, Comercial | C20: Sesión 3 (sáb 10/10): plan de cuentas, tipos de comprobante y períodos M17: Sesión 3 (sáb 10/10): productos, listas de precios, descuentos, vendedores y comisiones | Acordado entre las partes
2026-10-17 | sábado | Contabilidad, Comercial | C21: Sesión 4 (sáb 17/10): comprobantes y borradores — causaciones, pagos y egresos con casos de la cooperativa M18: Sesión 4 (sáb 17/10): tipos de movimiento, movimientos, kardex e inventario valorizado | Acordado entre las partes
2026-10-24 | sábado | Contabilidad, Comercial, Cartera financiera | C22: Sesión 5 (sáb 24/10): nómina (NM), cuentas de cartera e inventario; protocolo del paralelo M19: Sesión 5 (sáb 24/10): facturación y tesorería (cheques, facturas CxP/CxC, flujo de caja) K17: Sesión 1 (sáb 24/10): introducción y parámetros (líneas, tasas, códigos, periodicidad, zonas) | Acordado entre las partes
2026-10-31 | sábado | Contabilidad, Comercial, Cartera financiera | C23: Sesión 6 (sáb 31/10): cierre de parametrización, muestra del paralelo y bitácora de diferencias M20: Sesión 6 (sáb 31/10): cierre de parametrización, muestra del paralelo y bitácora K18: Sesión 2 (sáb 31/10): asociados, aportes, solicitudes de crédito y aprobación | Acordado entre las partes
2026-11-07 | sábado | Cartera financiera | K19: Sesión 3 (sáb 07/11): desembolsos, proyecciones y plan de pagos, recaudos, descuento por nómina | Acordado entre las partes
2026-11-14 | sábado | Nómina, Cartera financiera | N19: Sesión 4 (sáb 14/11): aprobación, comprobante NM y reportes para el cierre; repaso general K20: Sesión 4 (sáb 14/11): mora y cobro, causación de intereses, calificación de cartera, extractos, cartera por edades e informes | Acordado entre las partes
2026-11-21 | sábado | Cartera financiera | K21: Sesión 5 (sáb 21/11): revisión del paralelo y preparación de la carga de saldos | Acordado entre las partes
2026-11-28 | sábado | — | Sin sesión programada (reservado para refuerzo o recuperación) | Acordado entre las partes | Corte del paralelo y comité go / no-go
Sesiones entre semana (día por acordar)
Fecha | Día | Módulo(s) | Sesiones (Nº y tema) | Horario y modalidad | Observaciones
2026-09-30 | miércoles | Nómina | N18: Sesión entre semana (mié 30/09, día por acordar): acompañamiento del ciclo de calibración | Acordado entre las partes | Fecha tentativa; se confirma en el seguimiento semanal
2026-11-04 | miércoles | Cartera financiera | K22: Sesión entre semana (mié 04/11, día por acordar): acompañamiento en parametrización | Acordado entre las partes | Fecha tentativa; se confirma en el seguimiento semanal
2026-11-11 | miércoles | Contabilidad | C24: Sesión entre semana (mié 11/11, día por acordar): revisión de los comprobantes del ciclo 1 con la contadora | Acordado entre las partes | Fecha tentativa; se confirma en el seguimiento semanal
2026-11-12 | jueves | Comercial | M21: Sesión entre semana (jue 12/11, día por acordar): acompañamiento en punto de venta durante el ciclo 1 | Acordado entre las partes | Fecha tentativa; se confirma en el seguimiento semanal